## DIEU CHINH NUOC SACH
ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM DANH MỤC CÔNG TRÌNH, ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số: 95/TTr-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Núi Thành)
Đơn vị: Triệu đồng
Một số công trình đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND Huyện thống nhất tại NQ 41/NQ/HĐND ngày 22/12/2021 | [6 empty] | Đề xuất điều chỉnh lại như sau | [5 empty] | TMĐT giảm (-); tăng (+) | Nội dung điều chỉnh, bổ sung | Lý do cắt giảm, điều chỉnh | Ghi chú
STT | Dự án | Địa điểm | Dự kiến tổng mức đầu tư |  |  | Năm đầu tư | STT | Dự án | Dự kiến tổng mức đầu tư |  |  | Năm đầu tư
|  |  | Tổng | Trong đó |  |  |  |  | Tổng | Trong đó
|  |  |  | NS tỉnh | Huyện |  |  |  |  | NS tỉnh | Huyện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG |  | 55000 | 0 | 55000 |  |  | TỔNG CỘNG | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 5000
I | Danh mục công trình đề xuất cắt giảm |  | 9000 | 0 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000
1 | Hệ thống nước sạch xã Tam Xuân II | Tam Xuân II | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 1 | [5 empty] | -6000 | Cắt giảm danh mục khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 | Qua khảo sát, đa số các thôn đã được đầu tư hệ thống cấp nước sạch (tỉ lệ bao phủ khoảng 70%), nếu thực hiện đầu tư sẽ gây chồng lấn tuyến ống, một số tuyến ống chỉ đầu tư nối tiếp với khoảng cách ngắn, ranh giới tuyến ống cấp nước đầu tư mới và cũ đang vận hành cấp nước chưa xác định rõ ràng, khó khăn cho việc thực hiện đầu tư. Một số khu vực dân cư còn lại, nguồn nước mà người dân đang sử dụng có chất lượng cơ bản đảm bảo, nhu cầu sử dụng nước sạch người dân không cao nên không cần thiết đầu tư.
2 | Hệ thống nước sạch thị trấn Núi Thành | Thị trấn | 3000 |  | 3000 | 2022-2025 | 2 | [5 empty] | -3000 | Cắt giảm danh mục khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 | Qua khảo sát, phạm vi bao phủ nước sạch trên địa bàn thị trấn đạt trên 90%. Đối với các vị trí dân cư còn lại có nhu cầu dùng nước sạch, tuy nhiên, việc đầu tư mới các tuyến ống cấp nước đến vị trí người dân có nhu cầu thì khoảng cách từ ống cấp nước đã có đến khu vực dân cư có khoảng cách ngắn, khoảng từ 100-200m. Nhiều khu vực dân cư, nhiều tuyến đều tương tự như vậy nên một số tuyến ống chỉ đầu tư nối tiếp với khoảng cách ngắn, ranh giới tuyến ống cấp nước đầu tư mới và cũ đang vận hành cấp nước chưa xác định rõ ràng, khi đầu tư sẽ chồng lấn, khó thực hiện.
II | Đề nghị điều chỉnh tăng TMĐT |  | 46000 | 0 | 46000 |  |  |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 14000
1 | Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Tây | Tam Mỹ Tây | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 1 | Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Tây | 5150 |  | 5150 |  | -850 | Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư | Đảm bảo bao phủ 95%
2 | Hệ thống nước sạch xã Tam Anh Bắc | Tam Anh Bắc | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 2 | Hệ thống nước sạch xã Tam Anh Bắc | 8000 |  | 8000 |  | 2000 | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư | Tăng độ bao phủ mạng lưới đường ống, đáp ứng được 95% dân số được sử dụng nước sạch (bao phủ tất cả các thôn trên địa bàn)
3 | Hệ thống nước sạch xã Tam Xuân I | Tam Xuân I | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 3 | Hệ thống nước sạch xã Tam Xuân I | 8000 |  | 8000 |  | 2000 | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư | Tăng độ bao phủ mạng lưới đường ống, đáp ứng được 95% dân số được sự dụng nước sạch (bao phủ tất cả các thôn trên địa bàn)
4 | Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Đông | Tam Mỹ Đông | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 4 | Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Đông | 6500 |  | 6500 |  | 500 | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư | Tăng độ bao phủ mạng lưới đường ống, đáp ứng được 95% dân số được sự dụng nước sạch (bao phủ tất cả các thôn trên địa bàn)
5 | Hệ thống nước sạch xã Tam Nghĩa | Tam Nghĩa | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 5 | Hệ thống nước sạch xã Tam Nghĩa | 10000 |  | 10000 |  | 4000 | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư | Tăng độ bao phủ mạng lưới đường ống, đáp ứng được 95% dân số được sự dụng nước sạch (bao phủ tất cả các thôn trên địa bàn). Cung cấp nước sạch đến Các cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn (đặc điểm các khu này nằm ở xa tuyến ống cấp nước chính, bất lợi về mặt địa lý).
6 | Hệ thống nước sạch xã Tam Hiệp | Tam Hiệp | 6000 |  | 6000 | 2022-2025 | 6 | Hệ thống nước sạch xã Tam Hiệp | 7350 |  | 7350 |  | 1350 | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư | Tăng độ bao phủ mạng lưới đường ống, đáp ứng được 95% dân số được sự dụng nước sạch (bao phủ tất cả các thôn trên địa bàn). Đáp ứng nhu cầu dùng nước của các Khu dân cư đã được quy hoạch và triển khai trên địa bàn.
7 | Hệ thống nước sạch xã Tam Tiến | Tam Tiến | 10000 |  | 10000 | 2022-2025 | 7 | Hệ thống nước sạch xã Tam Tiến | 15000 |  | 15000 |  | 5000 | Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư | Tăng độ bao phủ mạng lưới đường ống, đáp ứng được 95% dân số được sự dụng nước sạch (bao phủ tất cả các thôn trên địa bàn)