UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NÚI THÀNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:99/TB-UBND		             Núi Thành, ngày 16  tháng 06  năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Minh Khả tại cuộc họp

Ban Chỉ đạo thực hiện dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ: 1/10.000 và hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp từ tư liệu bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ: 1/10.000 trên địa bàn huyện.

Ngày 09/6/2010, Đ/c Nguyễn Minh Khả - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ: 1/10.000 và hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp từ tư liệu bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ: 1/10.000 trên địa bàn huyện để bàn giải quyết những tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 5355/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND huyện. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo một số tình hình công tác, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đ/c Nguyễn Minh Khả đã kết luận một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, các địa phương, các cơ quan đã có quan tâm chỉ đạo công tác đo đạc lập phương án giao đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn còn rất chậm, chưa có phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đo đạc, lập phương án; một số cơ quan, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác này nên làm chậm tiến độ dự án. Vì vậy, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ đo đạc và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp để đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra.

1. Yêu cầu UBND các xã tiếp tục rà soát để đo đạc đợt bổ sung. Trong quá trình lập phương án, UBND các xã, thị trấn phải hết sức lưu ý đến những yếu tố chi tiết nhằm tránh những vướng mắc khi triển khai thực hiện phương án như: vẫn triển khai đo đạc nhưng chưa cấp giấy CNQSD đất diện tích đất như: đất tranh chấp nhưng chưa giải quyết, đất rừng phòng hộ, rừng xâm lấn trái phép đã được lập biên bản, đất công ích, đất quốc phòng, di tich lịch sử, đất thủy lợi...; trong quá trình đo đạc và xét cấp giấy, lưu ý loại trừ những khu vực thuộc hành lang đường bộ, đường thủy, đường giao thông nội vùng, liên vùng...; tiếp tục họp Hội đồng của xã để xét cho những trường hợp còn lại. Lưu ý kèm theo phương án các văn bản liên quan như: Nghị quyết của HĐND xã, bản đồ giải thửa ...khi trình thẩm định.

2. Giao Tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn các xã lập phương án trình phê duyệt; trong quá trình thẩm định phương án, nếu có vấn đề nào chưa thống nhất, chưa rõ, đề nghị Tổ công tác có hướng dẫn cụ thể cho các xã để sớm hoàn chỉnh.

3. Giao Phòng TNMT tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Xí nghiệp trắc địa bản đồ 102- đơn vị đo đạc và viết giấy CNQSD đất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành viết giấy CNQSD đất đối với danh sách đã được huyện thẩm định để tổ chức giao cho nhân dân.

4. Đối với 04 xã có phương án đã được thẩm định: khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn chỉnh trình phê duyệt; đối với các xã còn lại: Tổ công tác, Phòng TNMT, Hạt Kiểm lâm, Phòng NN &PTNT và các cơ quan liên quan hướng dẫn xã hoàn chỉnh để thẩm định trình phê duyệt. Đối với các xã phức tạp, có nhiều vướng mắc, Tổ công tác phái tổ chức đi thực tế để hướng dẫn tháo gỡ những trường hợp cụ thể. Thời gian hoàn thành việc đo đạc, lập phương án trình phê duyệt trong tháng 06/2010.

Trên đây là kết luận của Đ/c Nguyễn Minh Khả - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện .

TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:					               CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HĐND, UBND huyện;

- Các cơ quan: Phòng TNMT,

NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm,

TC-KH;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, TH;

- Lưu VT - UB.						          Trần Khanh